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	工 程 名 稱
	淡水校本部教學大樓及學生宿舍控制系統移置、修繕更新及老舊管路抽換工程

	工 程 地 點
	淡水校區

	契 約 編 號
	  

	契 約 份 數
	第 5 冊  共   5   冊


【副本】

立合約人：

業　  主 :台北海洋技術學院 　　　　     （以下簡稱甲方）

承包廠商 :                               (以下簡稱乙方）

經雙方同意訂立本合約，其條款如下：

一、工程名稱：淡水校本部教學大樓及學生宿舍控制系統移置、修繕更新及老舊管路抽換工程
二、工程地點：淡水校區
三、合約總價：新台幣         元整（含稅）
四、工程期限：
□廠商應於   年  月   日以前全部完工。

■廠商應於(□決標日□機關簽約日■機關通知日起7日內)開工，並於開工之日起60日曆天內全部完工。(以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日■計入□不計入，由機關於招標時載明)

五、合約範圍：本合約包括合約條文、開標紀錄、工程報價單、圖說等文件。

六、圖說規定：乙方應依據設計圖樣及施工規範施工，如施工圖樣與說明書有不符合之處，應以施工圖樣為準，或以設計單位及甲方解釋為準。

七、甲方指派監工員職權：

(一)甲方得選派具備監工資格之人員監督乙方有關工程之施工。

(二)甲方監工人員依據本工程合約所定範圍執行下列任務：

1.審核乙方提出工程企劃報告書、工程進度表及監督實際施工。

2.對乙方所選派之監工人員及工人有監督之權。

3.工程材料進場及工作進行時之檢驗。

(三)甲方監工人員執行任務時，如遇困難、阻礙或工程不合規定時，乙方應隨時解決及改正。

八、乙方監工員：乙方應選派富有工程經驗之監工人員常駐工地負責管理施工之一切事宜，並接受甲方監督。

九、材料檢查：
(一)關於本工程所使用之材料，其品質或等級不甚明瞭時則以工程企劃報告書為準。

(二)本工程使用材料，甲方應於進場時即行檢查之。

(三)特殊材料之檢驗如須委託其他機構辦理者，其費用由乙方負擔。

(四)檢驗不合格之材料乙方應即撤離工地。

(五)檢驗合格已運入工地材料，非經甲方同意不得撤離工地。

十、會同監督之工程：
（一）凡必須會同甲方監工人員共同監督進行之工作，雙方監工人員均應配合所訂施工時間如期到達工地，共同監督進行。
（二）監工人員之職權如下(機關可視需要調整)：
1.契約規格之解釋。
2.工程設計、品質或數量變更之審核。
3.廠商所提施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等之審核及管制。

4.工程及材料機具設備之檢(試)驗。
5.廠商請款之審核簽證。
6.於機關所賦職權範圍內對廠商申請事項之處理。
7.契約與相關工程之配合協調事項。
十一、工期延長：因下列原因及因甲方之影響，致不能工作時，得照實際情況延長工期。
(一)天然災害或人力不可抗拒之事故。

(二)甲方之延誤。

十二、乙方應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行投保人身意外險。

(一)營造綜合保險。(附加第三人意外責任險、鄰屋龜裂倒塌責任險、鄰近財物險、雇主意外責任險)
(二)安裝工程綜合保險。

十三、災害處理：

(一)本合約所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：
1.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
2.核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
3.其他經機關認定確屬不可抗力者。
(二)乙方投保之營造綜合保險，保險期間自開工日起，至驗收合格日止。保險單及保險費收據影本應送甲方備查。屬前款情形所致履約期間之一切損失，由乙方負責。因可歸責於甲方之事由，致須延長履約期限，或因契約變更追加工程須展延履約期限者，得依契約原訂保費比例加價辦理。
(三)驗收前遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知甲方派員會勘。其經會勘屬實，並確認乙方已善盡防範之責者，甲方得按實際需要展延履約期限。其屬契約所載不保範圍者，由乙方自行負責損失
(四)乙方自備施工用機具設備之損失，由乙方自行負責。
十四、驗收及接管：乙方於工程完成時，應即通知甲方：

(一)甲方接獲乙方前項通知時，甲方應於七日內辦理驗收。

(二)驗收時如有局部不合格時，乙方應即在甲方要求限期內修正完成後，再行申請甲方復驗。

(三)經驗收合格後，甲方應即行接管。

十五、付款辦法：經甲方驗收合格後一次付款。

十六、保固：
(一)工程自經甲方驗收合格之日起，由乙方保固一年，保固期間如屬工程範圍(非因巨大地震災害及人為破壞)所造成損壞，乙方應依甲方要求於指定十日(可施工之天候)期限內負責免費修繕完成。

(二)乙方為履行保固的責任，應於驗收合格後，提供按結算總價5％計列之保固保證金。

十七、逾期責任：
（一）逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額3 ‰計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其1 ‰計算逾期違約金。
（二）逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。
（三）逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額之20% 為上限
十八、乙方之終止合約權：甲方有下列情事之一者，乙方得終止本合約，甲方必須賠償所受一切損失。

(一)因甲方違反合約之事實，致工程無法進行時。

(二)甲方顯無能力按合約規定支付工程款時。

(三)甲方要求減少工程達三分之一以上者。

(四)訂約後，甲方在六個月內仍無法使乙方開工者。

十九、施工安全與配合：

(一)乙方應遵照「勞工安全衛生法」及「營造安全衛生設施標準」規定切實辦理。

(二)乙方對維護交通、環境衛生應配合甲方之施工環境，設置有關顯明標誌，以策安全，倘因疏忽而發生意外，乙方應負一切責任。

(三)乙方對工地設備，應求齊全，諸如工人之食宿、醫藥衛生、材料、工具儲存、保管、交還等，均應有充分之作業規定與設備，其設置地點之選擇，以施工方便、安全為原則，但事先應先與甲方協調並經同意之。

(四)在施工期間，甲乙雙方應儘量協調配合，以便順利施工。

(五)乙方對於有機密性之工程，無論任何文件、地點、時效等均應代為保密，不可任意洩漏，否則應負法律責任。

二十、訴訟﹕甲乙雙方同意以台灣士林地方法院為訴訟之第一管轄法院。

二十一、合約分存：本合約書一式5份，正本甲乙雙方各執1份，副本3份甲方留存。
合約人 甲       方 ：台北海洋技術學院

負  責   人 ：唐彥博
地       址 ：新北市淡水區濱海路三段150號
電       話 ：02-28052088
合約人 乙       方 ：

負  責   人 ：

地       址 ：

電       話 ：

統 一 編 號 ：

中    華    民    國   104 年 2 月    日訂立

990810
頁 2 / 5

